# PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2026 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1K-99

MUITINĖS departamentO prie lietuvos respublikos finansų ministerijos

2026 METŲ VEIKLOS PLANAS

| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Įstaigos veiksmo pavadinimas | Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, matavimo vienetai ir reikšmės | Atsakingi vykdytojai | Įvykdymo terminas ketvirčiais | Asignavi-mai (tūkst. eurų) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04-001 Viešųjų finansų valdymo programa |  |  |  |  |  |  |
| Tęstinės veiklos priemonės |  |  |  |  |  |  |
| 04-001-11-04 (T) uždavinys „Siekti efektyvios Lietuvos Respublikos muitinės veiklos“ |  |  |  |  |  |  |
| 04-001-11-04-01 (TP) | Organizuoti Lietuvos Respublikos muitinės veiklą | 1. Atlikti muitinės veiklos procesų pertvarką, siekiant optimizuoti muitinės išteklių valdymą | Pasirengta muitinės struktūros pertvarkymui į vieną juridinį asmenį – 100 proc. | Koordinatorius – Personalo skyrius (toliau – PS), Teisės skyrius (toliau – TS) | I–IV | 75 061 |
|  |  |  | Atliktas bandomasis eksperimentas siekiant išvežimo muitinės įstaigos formalumus perkelti (atlikti) iš pasienio muitinės posto į krovinių muitinės postą | Muitinės kontrolės organizavimo skyrius (toliau – MKOS), Muitinės procedūrų skyrius (toliau – MPS) | II |  |
|  |  |  | Pertvarkytas Vilniaus teritorinės muitinės (toliau – TM) ir Kauno TM krovinių postų veiklos organizavimas, įsteigiant po vieną aptarnavimo centrą (krovinių postą) | MKOS, Vilniaus TM, Kauno TM, PS, Muitinės informacinių sistemų centras (toliau – MISC) | IV |  |
|  |  |  | Peržiūrėtas muitinio įforminimo procesas ir parengtas muitinio įforminimo trikdžių šalinimo planas – 1 vnt. | Koordinatorius – generalinio direktoriaus pavaduotojas, kuruojantis muitinės kontrolės organizavimo klausimus, MKOS, TM, MISC | IV |  |
|  |  | 2. Didinti ūkio subjektų veiklos atitiktį muitinės įgyvendinamiems teisės aktams, taikant pažangias ūkio subjektų veiklos priežiūros priemones ir atsisakant perteklinių reikalavimų | Organizuotų Muitinės konsultacinio komiteto ir jo pakomitečių posėdžių, konferencijų, apskritojo stalo diskusijų ir kt. skaičius: I ketv. – 2 vnt.; II ketv. – 2 vnt.; III ketv. – 1 vnt.; IV ketv. – 3 vnt.; per metus – 8 vnt. | Muitų politikos skyrius (toliau – MPoS), TM | I–IV |  |
|  |  |  | Įgyvendintos verslo priežiūros gerinimo, perteklinių reikalavimų ir administracinės naštos mažinimo priemonės 2026 metais suplanuota apimtimi – 100 proc. | Koordinatoriai – MPoS ir Veiklos planavimo ir pokyčių valdymo skyrius (toliau – VPPVS), Mokesčių administravimo skyrius (toliau – MAS), Muitinės informacijos skyrius (toliau – MIS), MKOS, MPS, Muitinio įvertinimo skyrius (toliau – MĮS), Pažeidimų prevencijos skyrius (toliau – PPS), Tarifų skyrius (toliau – TaS), ŪSPS (toliau – ŪSPS), Statistikos analizės skyrius (toliau – SAS), Veiklos priežiūros ir netarifinių priemonių kontrolės skyrius (toliau – VPNPKS), TM, MISC, Muitinės kriminalinė tarnyba (toliau – MKT), Muitinės mokymo centras (toliau – MMC), Muitinės laboratorija (toliau – ML) | I–IV |  |
|  |  |  | Asmenų, patenkintų muitinės suteikta konsultacija telefonu, dalis – 90 proc. | MIS | I–IV |  |
|  |  |  | Ūkio subjektų veiklos priežiūrai skirtų žmogiškųjų išteklių dalis – ne mažiau kaip 12 proc. | Koordinatorius – VPPVS | I–IV |  |
|  |  |  | Vidutinė mokestinių patikrinimų trukmė asmens buveinėje (be didelės apimties tikrinimų) – 6 d. d. | ŪSPS, TM | I–IV |  |
|  |  |  | Vidutinė tikslinių muitinių patikrinimų trukmė asmens buveinėje – 3 d. d. | ŪSPS, TM | I–IV |  |
|  |  |  | Dėl klasifikavimo, kilmės, kitų tarifinio reguliavimo priemonių taikymo teisingumo patikrintų prekių lygis – 1,2 proc. | Koordinatorius – TaS TM | I–IV |  |
|  |  |  | Dėl muitinės vertės patikrintų prekių lygis – 1,2 proc. | Koordinatorius – MĮS TM | I–IV |  |
|  |  |  | TM ŪSPS 2026 metų ketvirtinių tikrinimo planų vykdymas – 100 proc. | Koordinatorius – ŪSPS TM | I–IV |  |
|  |  |  | TM Muitinės procedūrų priežiūros skyrių 2026 metų ketvirtinių tikrinimo planų vykdymas – 100 proc. | Koordinatorius – MPS TM | I–IV |  |
|  |  | 3. Didinti ikiteisminių tyrimų, susijusių su muitinės įgyvendinamų teisės aktų pažeidimais, rezultatyvumą ir efektyvumą | Ištirtų sunkių ir labai sunkių nusikaltimų dalis nuo užregistruotų nusikaltimų – 80 proc. | MKT | I–IV |  |
|  |  |  | Ištirtos kontrabandos (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 199 straipsnis), narkotinių ar psichotropinių medžiagų kontrabandos (BK 2601 straipsnis), šaunamųjų ginklų, šaudmenų, sprogmenų, sprogstamųjų medžiagų ar strateginių prekių kontrabandos (BK 2532 straipsnis), muitinės apgaulės (BK 1991 straipsnis), neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis (BK 1992 straipsnis), neteisėto prekių ar produkcijos neišvežimo iš Lietuvos Respublikos (BK 200 straipsnis) ir kitų nusikalstamų veikų, išaiškėjusių institucijai atliekant tiesiogines funkcijas, dalis nuo visų užregistruotų nusikalstamų veikų (proc.) – 60 proc. | MKT | I–IV |  |
|  |  |  | Vidutinė ikiteisminio tyrimo trukmė – 145 d. | MKT | I–IV |  |
|  |  |  | Ikiteisminiuose tyrimuose dėl BK 199–200 straipsniuose nurodytų ir kitų nusikalstamų veikų, išaiškėjusių institucijai atliekant tiesiogines funkcijas, užkardytos turtinės žalos dydis: I ketv. – 6,2 mln. eurų; II ketv. – 6,2 mln. eurų; III ketv. – 6,2 mln. eurų; IV ketv. – 6,2 mln. eurų; per metus – 24,8 mln. eurų. | MKT | I–IV |  |
|  |  |  | Nusikalstamų veikų, ištirtų taikant ekonomiškesnį procesą, dalis nuo visų ištirtų nusikalstamų veikų – 40 proc. | MKT | I–IV |  |
|  |  |  | Ikiteisminių tyrimų, vykstančių ilgiau nei 9 mėnesius, dalis nuo visų muitinės atliekamų ikiteisminių tyrimų – 32 proc. | MKT | I–IV |  |
|  |  |  | Ikiteisminių tyrimų dėl nusikalstamų veikų, darančių didelę žalą valstybės finansams ir Europos Sąjungos (toliau – ES) finansiniams interesams, vykstančių ilgiau nei 24 mėnesius, dalis nuo visų muitinės atliekamų ikiteisminių tyrimų dėl nusikalstamų veikų, darančių didelę žalą valstybės finansams ir ES finansiniams interesams, – iki 26 proc. | MKT | I–IV |  |
|  |  | 4. Įgyvendinti Regioninio bendradarbiavimo dėl vienodų kontrolės priemonių, susijusių su sankcijų įgyvendinimu, veiklas | Įgyvendintos Regioninio bendradarbiavimo dėl vienodų kontrolės priemonių, susijusių su sankcijų įgyvendinimu, veiklos 2026 metais numatyta apimtimi – 100 proc. | VPNPKS | I–IV |  |
|  |  | 5. Rengtis Lietuvos pirmininkavimui ES Taryboje | Įgyvendintos Lietuvos pasirengimo pirmininkauti ES Tarybai 2027 metais veiksmų plano 2026 metų plano priemonės – 100 proc. | Koordinatorius – Tarptautinių ryšių skyrius (toliau – TRS) | I–IV |  |
|  |  | 6. Dalyvauti rengiant ES teisės aktų projektus ir įgyvendinti Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinėje sistemoje (toliau – LINESIS) 2026 metams suplanuotas ir muitinei priskirtas nacionalines priimtų ES teisės aktų įgyvendinimo priemones | Parengtos ir pristatytos Lietuvos pozicijos dėl muitinei priskirtų ES teisės aktų projektų ir kitų dokumentų – 100 proc. | Koordinatorius – TRS | I–IV |  |
|  |  |  | Įgyvendintos LINESIS 2026 metams suplanuotos nacionalinės priimtų ES teisės aktų įgyvendinimo priemonės, kurių vykdytoja muitinė, – 100 proc. | Koordinatorius – TRS | I–IV |  |
|  |  | 7. Įgyvendinti Lietuvos Respublikos muitinės 2025–2030 metų komunikacijos strategiją | Įgyvendintos Lietuvos Respublikos muitinės 2025–2030 metų komunikacijos strategijos 2026 metų priemonės – 100 proc. | Komunikacijos skyrius | I–IV |  |
|  |  | 8. Įgyvendinti Visuomenės pasitikėjimo Lietuvos Respublikos muitine didinimo priemonių planą 2022–2030 metams | Įgyvendintos Visuomenės pasitikėjimo Lietuvos Respublikos muitine didinimo priemonių plano 2026 metų priemonės – 100 proc. | Koordinatorius – VPPVS | I–IV |  |
|  |  | 9. Užtikrinti muitinės veiklos skaidrumą, mažinant ir šalinant korupcijos atsiradimo priežastis ir sąlygas, ir didinti muitinės darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą bei muitinės sistemoje taikomomis vertybėmis pagrįstą požiūrį į darbą | Įgyvendintos Lietuvos Respublikos muitinės 2024–2026 metų korupcijos prevencijos veiksmų plano priemonės 2026 metais numatyta apimtimi – 100 proc. | Koordinatorė – Imuniteto tarnyba (toliau – IT) | I–IV |  |
|  |  | 10. Vykdyti muitinės pareigūnų profesinį mokymą | Parengti kursantai pagal Muitininko modulinę profesinio mokymo programą – 25 asmenys | MMC | III |  |
|  |  | 11. Ugdyti muitinės darbuotojų bendrąsias profesines, muitinės veiklos ir vadovavimo kompetencijas | Muitinės pareigūnų, sėkmingai baigusių Muitinės pareigūnų įvadinio mokymo programą, skaičius – 40 pareigūnų | MMC | I–IV |  |
|  |  |  | Mokymuose dalyvavusių muitinės darbuotojų (pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis), kurie sėkmingai baigė mokymus ir gavo mokymų pažymėjimus, dalis nuo visų mokymuose dalyvavusių darbuotojų – 95 proc. | MMC | I–IV |  |
|  |  |  | Muitinės pareigūnų, kurie sėkmingai išlaikė atitikties fizinio pasirengimo reikalavimams, sugebėjimų veikti situacijose, susijusiose su psichinės, fizinės prievartos ir šaunamojo ginklo naudojimu, žinių ir praktinių gebėjimų tikrinimo testus, dalis nuo pareigūnų, kuriems šių testų laikymas yra privalomas, – ne mažiau kaip 90 proc. | MMC | I–IV |  |
|  |  | 12. Suteikti profesinę kvalifikaciją asmenims, pageidaujantiems teikti atstovavimo muitinėje paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje | Organizuoti asmenų, pageidaujančių teikti atstovavimo muitinėje paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, egzaminai profesinei kvalifikacijai suteikti – 15 vnt. | MMC | I–IV |  |
|  |  | 13. Planuoti, prižiūrėti ir tobulinti ML kokybės vadybos sistemą, siekiant užtikrinti jos atitiktį Lietuvos standartui LST EN ISO/IEC 17025:2018 | Išlaikyta ML akreditacija dėl Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikties – 100 proc. | ML | IV |  |
|  |  |  | Išlaikyta akredituotų tyrimo metodų akreditacija – 17 vnt. | ML | IV |  |
|  |  |  | Išlaikyta lanksčios srities akreditacija – 100 proc. | ML | IV |  |
|  |  | 14. Įgyvendinti daugiamečio strateginio plano muitinei (MASP-C) nuostatas | Pasirengta elektroninės privalomosios kilmės informacijos / privalomosios muitinio įvertinimo informacijos (BOI/BVI) sistemos veiklai – 100 proc. | Muitinio įvertinimo skyrius (toliau – MĮS), TaS, MISC | III |  |
|  |  |  | Pasirengta „eATA Carnet“ sistemos naudojimui – 100 proc. | MPS, MISC | I–II |  |
|  |  | 15. Parengti Lietuvos Respublikos muitinės informacinių technologijų plėtros planą 2026–2028 metams | Parengtas ir su Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra suderintas Lietuvos Respublikos muitinės informacinių technologijų plėtros planas 2026–2028 metams | Koordinatorius – MISC | III |  |
|  |  | 16. Įgyvendinti muitinės elektroninės informacijos saugos ir kibernetinio saugumo priemones, siekiant užtikrinti jų atitiktį Lietuvos Respublikos teisės aktams | Atliktas 2026 metų. muitinės informacinių sistemų atitikties Lietuvos Respublikos teisės aktams ir rizikos vertinimas – 1 vnt. | MISC | IV |  |
|  |  |  | Atliktas muitinės informacinių sistemų technologinių pažeidžiamumų vertinimas – ne mažiau kaip 4 vnt. | MISC | I–IV |  |
|  |  | 17. Įvertinti galimybes perkelti visas Lietuvos Respublikos muitinės informacines sistemas, el. paštą, vidines ir išorines elektronines paslaugas iš domeno lrmuitine.lt į muitine.lt | Atlikta visų informacinių sistemų, el. pašto, vidinių ir išorinių paslaugų domeno keitimo iš lrmuitine.lt į muitine.lt analizė (įvertinti techniniai, organizaciniai, teisiniai ir saugumo aspektai, parengtos rekomendacijos dėl tolesnių veiksmų, atliktas išsamus galimybių, rizikų ir veiksmų vertinimas) – 1 vnt. | MISC | IV |  |
|  |  | 18. Užtikrinti kokybišką darbo aplinką ir tinkamą darbuotojų aprūpinimą darbo priemonėmis | Įvertintų darbo vietų kokybiškos darbo aplinkos užtikrinimo ir tinkamo darbuotojų aprūpinimo darbo priemonėmis aspektais dalis – 80 proc. | Turto valdymo skyrius | III–IV |  |
|  |  | 19. Užtikrinti žaliųjų pirkimų reikalavimų taikymą, vykdant viešuosius pirkimus | Žaliųjų viešųjų pirkimų vertės dalis nuo visų viešųjų pirkimų (išskyrus pirkimus, vykdomus žodžiu sudarant pirkimo sutartis) vertės – 100 proc. | Koordinatorius – Viešųjų pirkimų skyrius | I–IV |  |
|  |  | 20. Įgyvendinti Nacionalinės narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės, vartojimo prevencijos ir žalos mažinimo klausimais darbotvarkės priemones, priskirtas muitinės kompetencijai | Narkotikų ir jų pirmtakų (prekursorių) sulaikymų atvejų skaičius – 139 vnt. | MKT | IV |  |
|  |  |  | Narkotikų ir jų pirmtakų (prekursorių) sulaikymų atvejų pašto ir greitojo pristatymo tarnybų siuntose skaičiaus didėjimas (procentais) – 5 proc. | MKT, TM | IV |  |
|  |  |  | Apmokytų naujai priimtų į tarnybą muitinėje pareigūnų dalis (procentais) – 100 proc. | MMC | IV |  |
| 04-001-11-04-02 (TP) | Administruoti III tipo atvirąjį muitinės sandėlį | 21. Organizuoti III tipo atvirojo muitinės sandėlio veiklą | Sunaikintų ir realizuotų prekių dalis nuo Lietuvos Respublikos muitinės administruojamame III tipo muitinės sandėlyje saugomų (įtrauktų į apskaitą) prekių likučio – 38 proc. | Sulaikytų prekių administravimo skyrius | I–IV | 1 135 |
| 04-001-11-04-03 (TE) | Stiprinti muitinės kontrolės gebėjimus žuvininkystės srityje | 22. Vykdyti priemonės „Lietuvos žuvininkystės kontrolės programa“ veiklas | Pravesti pareigūnų mokymai atlikti muitinės kontrolės veiksmus žuvininkystės srityje – 1 vnt. | VPNPKS | I–II | 17 |
| 04-001-11-04-04 (TE) | Dalyvauti įgyvendinant ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ projektus | 23. Įgyvendinti projekto „Lanksti sistema, praplečianti automatizuoto stebėjimo galimybes, padidinanti situacijos suvokimą, pritaikymą neapibrėžtam laikui ir nenumatytiems įvykiams“ veiklas | Įgyvendintos Lietuvos Respublikos muitinei priskirtos projekto „Lanksti sistema, praplečianti automatizuoto stebėjimo galimybes, padidinanti situacijos suvokimą, pritaikymą neapibrėžtam laikui ir nenumatytiems įvykiams“ veiklos 2026 metais suplanuota apimtimi – 100 proc. | MKOS | IV | 85,1 |
| 04-001-11-04-06 (TE) | Dalyvauti ES veiksmų programos „Muitinė“ veikloje | 24. Dalyvauti vykdant ES muitinių veiksmų programos „Muitinė“ veiksmus (dalyvauti projektų grupėse, darbo vizituose, seminaruose, praktiniuose mokymuose, ekspertų komandose ir kt.) | Dalyvavimo ES veikloje lygis – 100 proc. | Koordinatorius – TRS | I–IV | 195 |
|  |  |  | Atstovavimo ES Tarybos darbo grupėse intensyvumas – 100 proc. | Koordinatorius – TRS, muitinės atašė | I–IV |  |
| 04-001-11-04-08 (TI) | Sukurti ir prižiūrėti naują Integruotos muitinės informacinės sistemos (toliau – Integruota MIS) versiją, atitinkančią ES elektroninės muitinės reikalavimus | 25. Pritaikyti susijusius Integruotos MIS posistemius darbui su pakeista Išmaniąja Muitinės deklaracijų apdorojimo sistema (toliau – iMDAS), įdiegus Sąjungos muitinės kodekso centralizuoto muitinio įforminimo importo atvejais 2 fazės funkcines galimybes | Atnaujintų Integruotos MIS sąsajų su iMDAS skaičius – 3 vnt. | Koordinatorius – MPS TaS, MAS, MISC | II | 6 077 |
|  |  | 26. Pritaikyti Integruotą MIS administruoti mažos vertės siuntų muitą ir aptarnavimo rinkliavą (angl. handling fee) | Pritaikytų Integruotos MIS posistemių skaičius – 3 vnt. | MPS, TaS, MAS, MPoS, MISC | II, IV |  |
|  |  | 27. Pritaikyti MAKIS darbui dėl Interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio (ILTU) kodo naudojimo, mokesčių fondo finansinės atskaitomybės ir antstoliams perduodamų išieškoti sumų tvarkos pakeitimams | Atlikti numatyti MAKIS pakeitimai – 100 proc. | MAS, MKOS | I–II |  |
|  |  | 28. Tobulinti iMDAS (II etapas) | iMDAS atnaujinta pagal ES elektroninės muitinės vieno langelio sertifikatų mainų sistemos (toliau – ES CSW-CERTEX) 6 versijos reikalavimus – 100 proc. | MPS | IV |  |
|  |  | 29. Tobulinti Nacionalinę tranzito kontrolės sistemą (toliau – NTKS) (III etapas) | NTKS atnaujinta pagal ES CSW-CERTEX 6 versijos reikalavimus – 100 proc. | MPS | IV |  |
|  |  | 30. Vystyti muitinės informacinių sistemų sąveikumą | Specifikuotų ir įdiegtų sąsajų skaičius 2026 metais suplanuota apimtimi – 100 proc. | MISC, MPS, MKOS, MAS, TaS, MĮS, PPS, MKT, PPS | IV |  |
|  |  | 31. Modernizuoti Mėginių administravimo sistemą (toliau – MĖGIS) | Atnaujinta ir įdiegta modernizuota MĖGIS – 1 vnt. | TaS, MISC | IV |  |
|  |  | 32. Stiprinti kibernetinę saugą | Įgyvendintos projekto „Kibernetinės saugos ir su ja susijusios techninės ir programinės įrangos įsigijimas ir turimos atnaujinimas su diegimo paslaugomis“ veiklos 2026 metais numatyta apimtimi – 100 proc. | MISC | IV |  |
| 04-001-11-04-09 (TI) | Aprūpinti Lietuvos Respublikos muitinę modernia muitinio tikrinimo įranga ir kitomis priemonėmis muitinės funkcijoms atlikti | 33. Įgyvendinti projektą „Kova su sukčiavimu akcizų srityje Europos Sąjungoje“ | Įgyvendintos projekto „Kova su sukčiavimu akcizų srityje Europos Sąjungoje“ veiklos 2026 metais numatyta apimtimi – 100 proc. | MKT | IV | 77 |
| 04-001-11-04-12 (TI) | Įgyvendinti projekto „Duomenų valdymo modelio sukūrimas“ veiklas | 34. Organizuoti projekto „Duomenų valdymo modelio sukūrimas“ veiklų įgyvendinimą Lietuvos Respublikos muitinėje | Įgyvendintos projekto „Duomenų valdymo modelio sukūrimas“ veiklos Lietuvos Respublikos muitinėje – 100 proc. | MISC, SAS | II | 8,9 |
| 04-001-11-04-13 (TI) | Įgyvendinti daugiašalio ES techninės paramos priemonės projekto „Muitinės kontrolės stiprinimas, siekiant užkirsti kelią tarptautinių sankcijų apėjimui“ veiklas | 35. Įgyvendinti 2026 metais numatytas daugiašalio ES techninės paramos priemonės projekto „Muitinės kontrolės stiprinimas, siekiant užkirsti kelią tarptautinių sankcijų apėjimui“ veiklas | Organizuoti susitikimai dėl klausimyno pildymo ir tarptautinių sankcijų įgyvendinimo esamos ir siūlomos praktikos – 3 vnt. | VPNPKS | I–IV | 187,2 |
|  |  |  | Parengtos rekomendacijos dėl tinkamo tarptautinių sankcijų įgyvendinimo – 1 vnt. |  | I–IV |  |
|  |  |  | Organizuotas seminaras tarptautinių sankcijų įgyvendinimo gairėms aptarti – 1 vnt. |  | I–IV |  |
| Pažangos priemonės |  |  |  |  |  |  |
| 2021–2030 metų tvarių viešųjų finansų plėtros programa |  |  |  |  |  |  |
| 04-001-08-05-02 (PP) | Didinti (gerinti) mokestinių prievolių vykdymą | 36. Įsigyti muitinio tikrinimo įrangos muitinės postams aprūpinti | Įsigytos mobiliosios rentgeno kontrolės sistemos – 3 vnt. | PPS | I | 15 065 |
|  |  |  | Įsigyta kita muitinio tikrinimo įranga – 20 vnt. | MKOS | II–IV |  |
|  |  |  | Įsigyti tarnybiniai šunys – 2 vnt. | PPS | IV |  |
|  |  | 37. Stiprinti ML gebėjimus | Įsigyti nauji laboratoriniai įrenginiai – 2 vnt. | ML | I–IV |  |
|  |  |  | Įdiegti nauji tyrimo metodai – 2 vnt. | ML | I–IV |  |
|  |  | 38. Sukurti rentgeno kontrolės sistemų duomenų mainų sistemą | Įgyvendintos projekto „Rentgeno kontrolės sistemų duomenų mainų sistemos kūrimas“ veiklos 2026 metais numatyta apimtimi – 100 proc. | MKT | IV |  |
|  |  | 39. Įgyvendinti projektą „Nešiojamųjų vaizdo registratorių (angl. body-cams) sistemos įsigijimas ir diegimas“ | Įdiegta nešiojamųjų vaizdo registratorių sistema – 1 vnt. | IT, MISC | IV |  |
|  |  | 40. Stiprinti muitinės kovą su nusikaltėlių tinklais (CLEAN) | Organizuotų renginių (operatyvinių susitikimų, vizitų ir mokymų) skaičius – 27 vnt. | Koordinatorius – MKT | I–IV |  |
|  |  |  | Įsigyta operatyviniams veiksmams atlikti reikalinga techninė, programinė įranga – 1 komplektas | Koordinatorius – MKT | I–IV |  |
| 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programa |  |  |  |  |  |  |
| 05-002-01-07-08 (PP) | Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis | 41. Sukurti muitinės paslaugų portalą „Mano muitinė“ | Sukurtas muitinės paslaugų portalas „Mano muitinė“ – 1 vnt. | Koordinatorius – SAS MISC, MIS | II | 4 648,59 |
|  |  |  | Modernizuota Duomenų apie Lietuvos Respublikos prekybos srautus su ES valstybėmis narėmis surinkimo ir apdorojimo sistema (IDAIS) – 1 vnt. | SAS | II |  |
|  |  |  | Sukurta elektroninių pranešimų saugykla (EPS) – 1 vnt. | MISC | II |  |
|  |  |  | Įvykdytas Muitinės paslaugų portalo „Mano muitinė“, modernizuotos Duomenų apie Lietuvos Respublikos prekybos srautus su ES valstybėmis narėmis surinkimo ir apdorojimo sistemos ir elektroninių pranešimų saugyklos atsparumo įsilaužimui testavimas – 100 proc. | MISC | II |  |
|  |  |  | Administracinė paslauga „Muitinės deklaracijų duomenų teikimas“ pradėta teikti elektroniniu būdu – 100 proc. | SAS, MISC | II |  |
| Viešojo saugumo stiprinimo ir plėtros programa |  |  |  |  |  |  |
| 07-019-10-07-01 (PP) | Sudaryti prielaidas veiksmingai nusikaltimų prevencijai ir kontrolei bei terorizmo grėsmių mažinimui | 42. Kovoti su nusikaltimais akcizų srityje Baltijos jūros regione | Organizuoti operatyviniai susitikimai ir mokomieji vizitai (pagal poreikį) – 4 renginiai | MKT | I–IV | 255,65 |
|  |  | 43. Stiprinti MKT pajėgumus tarptautinių operacijų vykdymo srityje aprūpinant naujausiomis techninėmis priemonėmis | Organizuotas projekto veiklų įgyvendinimas, įsigytos specialios paskirties techninės priemonės, skirtos kriminalinei žvalgybai vykdyti, – 12 komplektų | MKT | I–IV |  |

_______________________